## ARI Plan
ARI Project Plan — Main Row and Phase Plan
PROJE ANA SATIRI
NO | Ar-Ge / Fikir / Yetenek Başlığı | Sorumlu Kişi | Koordinasyon ve İlgili Birimler | Mevcut Aşama ve Bekleyen Girdiler | Test / Doğrulama / KPI Kriteri | Beklenen AI Katma Değeri, İster Bağlantısı ve Açıklama | Aşama Termini
1 | ADVENT Reliable Intelligence — ARI: YKÖ ve OI Tabanlı Ajanik Yapay Zeka Asistanı | Gökhan Yıldırım | ADVENT AI, YKÖ sahipleri, OI ekipleri, test/lab ekipleri, adm'n ekipleri | ARI 1.0.4 kapsamı oluşturuldu. Educational ARI, Operational ARI ve Distributed YKÖ Development fazları tanımlandı. İlk PoC faz 1 sonuna planlandi | PoC routing accuracy, false open rate, response time, RAG answer accuracy, source grounding, agent routing accuracy, OI validation, human confirmation, audit log. | ARI; ADVENT kullanıcılarının sistemi öğrenmesini, OI/YKÖ bileşenlerini anlamasını ve doğal dil ile doğru advent OI/YKÖ bileşenlerine yonlenmesi, ilerleyen fazlarda güvenli OI tabanlı operasyonel akışları desteklemeyi hedefler. | PoC: 6-8 hafta / Faz-1: 3-4 ay / Faz-2: 6+ ay / Faz-3: ürünleşme
ALT FAZ PLANI
Faz | Süre | Çalışma | Çalışma Çıktıları | Çalışma Bağımlılıkları | Planlanan Süreden Sapma Riski | Durum | Not
0 | 2 Hafta | Kapsam ve mimari hazırlık | Fazlar, modlar, MVP sınırları, iş kırılımı | ARI dokümanı, ADVENT AI hedefleri | Düşük | Planlandı | Temel mimari çerçeve
1 | 3 Hafta | Bilgi kaynakları ve RAG hazırlığı | HELP/YİB/teknik doküman envanteri, chunk/metadata tasarımı | Doküman erişimi | Orta | Planlandı | Faz-1 hazirlik
2 | 4 Hafta | Knowledge & Retrieval geliştirme | RAG pipeline, embedding, reranking, source-grounded cevap | AI node/model erişimi | Orta | Planlandı | RAG merkezli eğitim
3 | 6-8 Hafta | PoC-1 | OI tabanli entegrasyon testi | Model/Framework kurulumlari | Orta | Planlandı | İlk görünür PoC
4 | 4 Hafta | Agentic Reasoning | Planner, YKÖ agent, routing rules, agent config | YKÖ tanımları | Orta | Planlandı | Ajanik çekirdek
5 | 4 Hafta | MCP/OI Integration | Tool registry, MCP-lite, OI-safe tool path | OI ekip desteği | Yüksek | Planlandı | Faz-2 hazırlık
6 | 4 Hafta | Operational YKÖ workflow | 2 YKÖ için OI context okuma ve action preparation | Apigo component bilgisi | Yüksek | Planlandı | Faz-2 hedefi
7 | 3 Hafta | Testbed Mode utilities | Debug, limited command/file operation, package test desteği | Test ortamı erişimi | Orta | Planlandı | Ship mode’dan ayrı
8 | 3 Hafta | Safety & Audit | Validation, confirmation, audit log, permission profile | Güvenlik/OI kuralları | Orta | Planlandı | Zorunlu güvenlik katmanı
9 | 3 Hafta | Benchmark & Evaluation | Model/RAG/agent/framework karşılaştırmaları, latency ölçümü | GB10/AI node | Orta | Planlandı | Mimari karar desteği
10 | 2 Hafta | Demo ve raporlama | Demo senaryosu, teknik rapor, sonraki faz backlog | Tüm çıktılar | Düşük | Planlandı | Yönetim sunumu